廊燕院发[2023]40号

廊坊燕京职业技术学院院级课题管理办法

第一章  总则

第一条  为加强和规范我院院级课题的管理，调动我院教师科研工作的积极性、主动性和创造性，培养我院科研人员的科研能力和创新精神，为申报国家级、省部级课题打基础，根据上级有关规定及我院的情况，特设立廊坊燕京职业技术学院院级课题，并制定本管理办法。

第二条  院级课题的申报、评审和立项遵循公平竞争、择优支持的原则，课题的规划及日常组织、管理、协调等工作由教务处负责。科研内容与学院规划一致，以应用研究为主，突出解决学院发展中的实际问题，研究成果应用于学院教学和管理中。

第二章  申报与立项

第三条  课题申请人条件及要求：

（一）课题申请人须是我院在职教职工；

（二）申请人须真正承担和负责组织、指导课题的实施，不能从事实质性研究工作的不得申请；

（三）申请人已有两项（含两项）市级以上立项研究课题尚未结题，或已有一项院级立项研究课题尚未结题，不得申请新的院内立项研究课题。课题申请人同一年度只能申报一项院级课题，课题参与人同一年度参与院级课题不得超过2项；

（四）课题组成员一般为4-7人，人员结构合理，能充分发挥各自特长。

第四条  院级课题的申报原则上每年组织一次，一般6月进行。各部门应在充分考虑本部门研究优势的基础上，切实做好课题的申报组织工作。鼓励各处室、教研室集体申报，可吸纳相关企业专业人员参与课题研究。

第五条  院级课题实行公开自愿申报。申报者应如实填写申请材料，并保证无知识产权争议。凡在申请中弄虚作假者，一经发现并查实后，取消个人3年申报资格。

第六条  申请者须认真填写《廊坊燕京职业技术学院科研课题申请书》（以下简称《申请书》），送所在部门审核。申请者所在部门对其内容的真实性、可行性及申请条件等提出审查意见后，集中报送教务处。

第七条  院级课题立项实行专家评审制。由学院学术委员会对申报的课题进行评审，提出是否立项的意见。评审程序如下：

（一）资格审查。教务处按本办法第二章第三条各项内容进行审查，合格者进入初评；

（二）会议评审。学术委员会依据统一制定的评估指标体系进行评分，择优选出拟立项课题；

（三）复核公示。教务处对会议评审结果进行复核，并将拟立项课题在校内进行公示，公示期5天。公示期内，凡对拟立项课题有异议的，可以向教务处提出实名书面意见，教务处经调查核实予以回复；

（四）课题立项。公示期满无异议后，教务处将立项课题名单提交院长办公会研究确定后发文公布。

第三章  实施与管理

第八条  课题负责人全面负责课题研究的组织实施工作，应明确课题组成员的职责分工，合理安排进度，认真按计划开展工作。

第九条  教务处每年对在研课题的进展情况进行一次全面检查，必要时对在研课题进行不定期抽查。课题检查的主要内容有：研究方案执行情况、资料积累(实验数据记录、样本）情况、经费开支情况、取得的阶段性成果等。

第十条  教务处根据检查结果，提出处理意见。确因主观原因影响课题进度的，限期整改，必要时暂停使用课题经费。

第十一条  凡检查过程中发生下列情况的课题，由教务处报主管院领导批准后给予撤项。

（一）无论何种原因，一直未起动研究工作的课题；

（二）课题实施情况表明，课题承担人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力的课题；

（三）课题承担人（包括课题组主要成员）长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常进行研究工作的课题；

（四）未经批准擅自变更课题承担人或研究名称的课题；

（五）由于课题组内部原因，研究已无法进行的课题；

（六）违反国家法律及教育行政部门有关规定的课题。

第四章  结项与验收

第十二条  院级课题由教务处负责组织结题鉴定。结题时间原则上安排在每年的6月进行。课题组应提交以下材料：①申报书；②《廊坊燕京职业技术学院院级课题结题鉴定·评审书》；③研究总报告；④成果、附件材料等。以上结题材料均应以电子及书面（一式一份）方式及时报教务处备案存档。

第十三条  院级课题结题须满足下列条件之一：①主持人至少有1篇论文以第一作者公开发表省级以上刊物（须标注院级课题专项资金资助及课题编号）及研究报告一篇（1万字以上）；②研究成果经学院正式批准应用于学院教学管理中及研究报告一篇（1万字以上）。

第十四条  院级课题结题鉴定采用会议鉴定的方式。每个课题的鉴定专家至少为3人，并设一名组长。鉴定专家一般由学院学术委员会委员担任，课题组成员不能担任本课题的鉴定专家。鉴定专家参照评价指标体系设定的指标打分，并写出鉴定意见。鉴定意见由专家组成员共同讨论后由组长签署。教务处汇总专家鉴定意见，计算分值，确定成果等级。课题结题鉴定结果分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级。平均分90分（含）以上者为“优秀”等级，平均分80分（含）—89分之间者为“良好”等级，平均分60（含）—79分之间者为“合格”等级，平均分60分以下者为“不合格”等级。

第十五条  鉴定等级为“合格”以上的课题，提交院长办公会研究确定后发文公布。鉴定等级为“不合格”的课题，其负责人可以书面申请延期一年，对成果进行修改，并由教务处重新组织鉴定，重新鉴定仍不能通过的予以撤项。

第五章  变更、延期和终止

第十六条  课题负责人应保证参与者的稳定性。课题组成员原则上不得变更，因客观原因确需增加或退出的（如课题组成员违反红七条、有学术不端行为等情况），由课题负责人认真填写《廊坊燕京职业技术学院院级课题变更审批表》后报教务处审批。

第十七条  因客观原因不能按期完成的，由课题负责人提前3个月提出书面申请，经教务处批准方可延期，延期时间不得超过1年。延期的课题不能通过结题的，作撤项处理。

第十八条  申请延期结题的课题负责人在课题结题后的下一年度中不得申报院级课题。

第十九条  院级课题的完成时间一般为1-2年。重大或需要在教学实践中验证的课题，经主管院长批准，研究年限最长不得超过3年。在计划时间内未完成的课题，课题负责人应向教务处提出要求延期一年完成的申请，若延期一年尚未通过验收或不能再进行的课题，课题负责人应提出撤销立项申请，且交回学院支付的全部课题经费。对课题逾期未结题又不书面说明原因的课题组，课题负责人3年内不能进行新的科研立项。

第二十条  研究过程中因故不能继续进行的课题，课题负责人应提交书面终止申请报告，同时停止经费支出，经教务处审核、主管院长批准后方可办理终止手续。非正式终止的项目，项目主持人3年内不得再申请院级课题，学院也不推荐其申报纵向课题。

第二十一条  院级课题严格执行预算制度，课题负责人须根据课题实际需要，按照相关管理办法提出合理预算。课题负责人所在部门对课题经费的执行和研究任务的完成承担相应的检查和督促责任。

第六章  附则

第二十二条  本管理办法由教务处负责解释。

第二十三条  本办法自公布之日起执行。

廊坊燕京职业技术学院

2023年11月16日

廊坊燕京职业技术学院党政办公室        2023年11月29日印发