廊燕院发〔2023〕36号

廊坊燕京职业技术学院横向课题管理办法

（试行）

第一章  总则

第一条  为进一步规范和加强学院横向课题管理，充分调动科研人员的积极性，更好地服务主业主课，促进学科发展，促进科技成果转化和提升社会服务能力，根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25 号）、《中共教育部党组关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（教党函〔2019〕37 号）、《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32 号）、《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》（国科发政〔2019〕260 号）、河北省人民政府《关于深化“放管服”改革优化科研管理若干政策措施的通知》（冀政字[2019]4号）、《廊坊燕京职业技术学院科研项目管理办法（试行）》（廊燕院发[2022]8号）等有关规定，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称的横向课题是指经学院认定的纵向课题之外的，企事业单位、科研院所、政府有关部门委托或与我院开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等活动，以合同方式确立的课题。其科研经费由委托单位支付，纳入学院财务统一管理。

第三条  学院是横向课题管理的责任主体，教务处及其他相关部门在横向课题管理中各司其职、各负其责。横向课题负责人是课题实施全过程的直接责任人。

第四条  横向课题研究必须遵守相关法律法规，严守政治纪律；坚持正确的学术导向，符合学院主业主课要求和学科发展方向；严格履行合同，维护学院形象和声誉。

第二章  立项和结项

第五条  凡我院教职工与委托单位就课题研究的有关内容达成协议后，均须与委托单位签订合同。

第六条  横向课题立项流程：

（一）课题负责人拟定制式合同草案，课题负责人所在部门负责人初审合同草案。

（二）部门负责人同意后，课题负责人需按照《廊坊燕京职业技术学院合同管理办法》要求填写《廊坊燕京职业技术学院合同审批表》，并将合同草案报送党政办公室，学院法律顾问审核合同草案。

（三）审核通过后，学院与委托单位正式签订合同，课题负责人将正式合同书交至教务处。

（四）科研经费汇入学院财务指定账户后，课题负责人持经费到账单到教务处归档备案，并填写《廊坊燕京职业技术学院横向课题立项备案表及责任承诺书》，横向课题正式立项。

第七条  横向课题立项后，负责人应严格履行合同，按照约定按时保质完成，原则上不能变更课题负责人。

第八条  横向课题研究周期为0.5-2年，从正式立项算起。横向课题因故不能按时验收结项，课题负责人须向教务处提交书面报告，说明原因及所需延长的研究时间，经委托方同意后，方可延期结项。

第九条  横向课题负责人应在委托方完成结项验收之日起10 个工作日内，到教务处办理结项登记手续。课题结项需提交以下材料：

（一）课题研究成果的纸质或电子文本。

（二）委托单位出具的验收报告（鉴定意见）或结项证明。

第三章  经费管理

第十条  横向课题合同需附经费支出预算表，经费的支出包括：管理费、设备费、业务费、劳务费、会议费、差旅费等与课题研究相关的支出。

第十一条  横向课题经费纳入学院财务统一管理，财务处按照合同及经费预算对具体支出进行监督管理。严禁转移、套取、挪用等违法违规行为 ，充分发挥经费的使用效能。

第十二条  经费到账后，教务处根据合同规定及财务处出具的到款凭证，列入年度科研计划管理。财务处根据到款凭证建立课题经费账号，划拨至负责人名下。

第十三条  横向课题管理费根据到账经费按3%比例提取。科研管理费应用于学术交流、申报科研项目、多学科联合攻关、项目评审论证、科技创新平台建设以及项目管理过程中发生的费用等。

第十四条  使用横向课题科研经费购置的设备或形成的固定资产（按照合同约定属于我方的固定资产）和无形资产属于学院国有资产，学院有权处置和使用。

第十五条  横向课题结项后，结余经费可用于对项目研究成果所进行的后续实验、开发、应用及推广等活动。

第十六条  横向课题经费的预决算管理、收支管理等按照《廊坊燕京职业技术学院科研项目经费资金管理办法》的相关条款执行。

第四章  职责分工

第十七条  横向课题承接部门负责课题的立项初步审核、过程监督等工作。

教务处负责横向课题的备案审核、立项登记、结项登记、档案管理等工作。

财务处负责横向课题经费报销管理和会计核算，指导横向课题负责人合理编制经费预算，确保经费合法合规使用。

党政办公室负责合同审核及备案工作。

第十八条  横向课题负责人作为直接责任人，对课题经费使用的合规性、真实性和有效性承担法律责任。课题组违反法律或合同约定，被委托方追究责任的，横向课题负责人承担全部经济和法律责任。横向课题被委托单位撤项的，退回已拨剩余经费。横向课题撤项且给学院造成声誉损害或经济损失的，应追究负责人及有关人员的责任。

第五章  附则

第十九条  本办法中未尽事宜由教务处负责解释。

第二十条  本办法自发布之日起实行。

廊坊燕京职业技术学院

2023年11月6日

廊坊燕京职业技术学院党政办公室        2023年11月7日印发